## Sheet1
DAFTAR PEMANTAUAN PERENCANAAN PELAKSANAAN
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN 86 S.D. 88
TAHUN 2021
No. | Kegiatan | Jangka Waktu | Penanggung Jawab | Keterangan
|  |  |  | Selesai | Belum
I | PERSIAPAN
| 1. Seleksi administratif calon peserta | Januari - Maret 2021 | BKD Provinsi DKI Jakarta | Ö
| 2. Pemberitahuan penyelenggaraan ke LAN | April 2021 |  | Ö
| 3. Penetapan peserta | April 2021 |  | Ö
| 4. Persetujuan penyelenggaraan dari LAN | April 2021 |  | Ö
| 5. Pemanggilan peserta | April 2021 |  | Ö
| 6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan | April 2021 |  | Ö
| 7. Penyiapan fasilitas Pelatihan | April 2021 |  | Ö
| 8. Penetapan jadwal dan pengajar/ penceramah | April 2021 |  | Ö
| 9. Penyampaian surat dan konfirmasi pengajar/ penceramah | April 2021 |  | Ö
| 10. Persiapan pembukaan (re-checking) | April 2021 |  | Ö
| 11. Pengelolaan administrasi keuangan. | April 2021 |  | Ö
II | PELAKSANAAN
A. PIC (Person in Charge) pada LMS LAN
| 1. Pengkoordinasian dengan LAN RI (LMS) | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 2. Pengkoordinasian dengan Peserta | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 3. Pengkoordinasian dengan Pengampu Materi (Tutor)/ pengajar/ penceramah | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 4. Pengkoordinasian dengan Coach | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 5. Pengkoordinasian dengan Penguji | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 6. Pengkoordinasian dengan Mentor | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 7. Memastikan peserta sudah mengikuti MOOC | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 8. Merekapitulasi data nilai MOOC peserta | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 9. Menginput data jadwal ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 10. Menginput data pengajar ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 11. Menginput data Coach ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 12. Menginput data penguji ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 13. Menginput data pengampu materi (tutor)/ pengajar/ penceramah ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 14. Mengupload materi mata ajar ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 15. Menginput data peserta ke sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
| 16. Mengelompokkan peserta ke dalam kelompok Coach pada sistem LMS | April - Mei 2021 | PIC LMS | Ö
B. Pemantauan Umum Harian (diklat e-learning)
| 1. Rekonfirmasi kesediaan mengajar | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 2. Pengumpulan biodata pengampu materi (tutor)/ pengajar/ penceramah | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 3. Penugasan pendamping (sebagai Host) pada saat kegiatan diklat | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 4. Penyiapan absensi/ presensi | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 5. Memastikan kesiapan pengajar dan peserta untuk mengikuti diklat | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 6. Penyiapan ruang kelas dan kelengkapan kegiatan | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 7. Penyiapan ruang diskusi dan kelengkapannya | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 8. Penyiapan materi dan modul-modul untuk peserta | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 9. Penyiapan training kit untuk peserta | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 10. Pemantauan proses pembelajaran e-learning | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 11. Melakukan penilaian atas sikap peserta selama proses pembelajaran | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 12. Melakukan penilaian atas sikap pengampu materi (tutor)/ pengajar/ penceramah selama proses pembelajaran | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 13. Mengumpulkan nilai dari pengampu materi (tutor)/ pengajar/ penceramah | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 14. Merekapitulasi nilai dari pengampu materi (tutor)/ pengajar/ penceramah | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 15. Penggandaan bahan-bahan penugasan/ latihan | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 16. Pengumpulan resume materi dari para peserta untuk setiap mata ajar | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 17. Penyiapan perlengkapan kantor (ATK, komputer, fotokopi) | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 18. Memo atau catatan kaki atas pelaksanaan kegiatan harian | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 19. Pelaksanaan evaluasi harian | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 20. Pengelolaan administrasi keuangan.(SPJ) kepada pengampu materi (tutor)/ pengajar/ penceramah | Mei - Juli 2021 | Subbid PKDK | Ö
C. Pemantauan Umum Harian (diklat klasikal/ asrama)
| 1. Pengkoordinasian dengan Peserta di asrama | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 2. Pengkoordinasian dengan tim satpam dan petugas kebersihan (cleaning service) di asrama | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 3. Pengkoordinasian dengan pihak ketiga (terkait konsumsi) di asrama | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 4. Pengkoordinasian dengan Manajer Kelas | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 5. Pengkoordinasian dengan Pembina Mental Fisik Disiplin (MFD) dari Rindam | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 6. Penyiapan sarana olahraga dan perlengkapannya | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 7. Penyiapan absensi/ presensi | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 8. Penugasan pendamping (sebagai Pengamat Kelas) pada saat kegiatan diklat | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 9. Memastikan kesiapan Pembina MFD dan peserta untuk mengikuti diklat | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 10. Pemantauan proses pembelajaran diklat klasikal | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 11. Melakukan penilaian atas sikap peserta selama proses pembelajaran | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 12. Melakukan penilaian atas sikap Pembina MFD selama proses pembelajaran | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 13. Mengumpulkan nilai dari Pembina MFD | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 14. Merekapitulasi nilai dari Pembina MFD | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 15. Memo atau catatan kaki atas pelaksanaan kegiatan harian | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 16. Pelaksanaan evaluasi harian | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 17. Pengelolaan administrasi keuangan.(SPJ) kepada Pembina MFD | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
D. Pemantauan Kegiatan pada saat Coaching dan Seminar
| 1. Penyiapan ruang Coaching dan Seminar serta kelengkapan kegiatan | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 2. Penyiapan Snack untuk kegiatan Seminar | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 3. Penyiapan form penilaian | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 4. Penyiapan absensi/ presensi | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 5. Penggandaan berkas-berkas untuk kegiatan Coaching | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 6. Penggandaan berkas-berkas untuk kegiatan Seminar | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 7. Penyiapan perlengkapan kantor (ATK, komputer/ laptop, proyektor, pointer, spidol, fotokopi) | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 8. Pemantauan proses kegiatan Coaching dan Seminar | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 9. Mengumpulkan dan merekapitulasi nilai dari Coach | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 10. Mengumpulkan dan merekapitulasi nilai dari Penguji | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 11. Mengumpulkan dan merekapitulasi nilai dari Mentor | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 12. Memo atau catatan kaki atas pelaksanaan kegiatan Coaching dan Seminar | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 13. Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Coaching dan Seminar | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 14. Pengelolaan administrasi keuangan.(SPJ) kepada Coach | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 15. Pengelolaan administrasi keuangan.(SPJ) kepada Penguji | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
E. Pemantauan Kegiatan di luar ruang kelas
| 1. E-Learning | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 2. Ekstrakurikuler. | September - Oktober 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 3. Pendampingan/ Pembinaan Sikap Perilaku | September - Oktober 2021 | Tim Rindam | Ö
| 4. Praktik kesiapsiagaan Bela Negara | September - Oktober 2021 | Tim Rindam | Ö
F. Penilaian Habituasi
| 1. Ketersediaan Panduan | November - Desember 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 2. Pelaksanaan | November - Desember 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 3. Penilai | November - Desember 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 4. Input nilai | November - Desember 2021 | Subbid PKDK | Ö
| 5. Rekapitulasi | November - Desember 2021 | Subbid PKDK | Ö
G. Evaluasi
| 1. Peserta | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 2. Hasil Akhir Kelulusan Peserta | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 3. Pengajar/ penceramah | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 4. Kinerja Penyelenggara | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 5. Umpan balik | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
H. Sertifikasi
| 1. Input data peserta | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 2. Format STTP | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 3. Pengisian STTP | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 4. Pengisian kode registrasi alumni | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
| 5. Penandatanganan dan Cap digital | November - Desember 2021 | Subbid PKDK |  | Ö
Jakarta, 2021
Penyelenggara,
(………………………….……….)
NIP……………………….………